CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Caso académico aplicado al proyecto Flety

| Cliente académico | Flety S.A.S. (proyecto académico en etapa de validación) |
| --- | --- |
| Desarrollador académico | AlquilaTec SAS |
| Ciudad | Zarzal, Valle del Cauca |
| Metodología | Scrum - 5 sprints de 2 semanas calendario |
| Anexos integrados | Anexo 1. Alcance y entregables por sprint; Anexo 2. Especificaciones técnicas |

Naturaleza didáctica. Este documento se elabora como simulación contractual con fines exclusivamente académicos. Los nombres de las partes, valores, pagos y obligaciones se presentan como ejemplo de cómo operaría un contrato real de desarrollo de software en Colombia para el proyecto Flety.

ARTES

Entre los suscritos a saber, de una parte FLETY S.A.S., proyecto académico de plataforma logística agrícola con domicilio de referencia en Zarzal, Valle del Cauca, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CLIENTE; y de la otra, AlquilaTec SAS, grupo académico encargado del diseño y construcción del producto digital, quien para efectos del presente contrato se denominará EL DESARROLLADOR; se celebra el presente Contrato de Desarrollo de Software, regido por las cláusulas que siguen.

1. OBJETO DEL CONTRATO

EL DESARROLLADOR se obliga para con EL CLIENTE a diseñar, desarrollar, documentar y entregar el software correspondiente al MVP de Flety: una aplicación web progresiva (PWA) tipo marketplace que conecta transportistas con viajes de retorno vacíos y pequeños o medianos productores agrícolas que requieren movilizar carga. El desarrollo se ejecutará bajo Scrum, en cinco (5) sprints de dos (2) semanas calendario cada uno, de conformidad con el Anexo 1 - Alcance y entregables por sprint y el Anexo 2 - Especificaciones técnicas.

El producto deberá cubrir, como mínimo, autenticación por roles, publicación y consulta de rutas, solicitud y confirmación de servicios, canal de contacto, calificaciones y panel administrativo básico, de acuerdo con la priorización académica del proyecto.

2. ESTRUCTURA DE SPRINTS, GOBIERNO Y PAGOS

2.1 Planificación y ejecución de sprints

Cada sprint tendrá una duración de dos (2) semanas calendario y concluirá con una Sprint Review, una retrospectiva y un entregable verificable.

Las historias de usuario serán seleccionadas en Sprint Planning por acuerdo entre EL CLIENTE, en calidad de Product Owner académico, y EL DESARROLLADOR, teniendo en cuenta la capacidad real del equipo, las dependencias técnicas y el valor de negocio.

Los entregables concretos de cada sprint constan en el Anexo 1. Cualquier ajuste de prioridad deberá registrarse en el Sprint Backlog respectivo y no implicará modificación automática del precio total del contrato.

La aceptación de cada sprint se formalizará mediante Acta de Aceptación del Sprint, firmada por ambas partes, una vez verificados los criterios de aceptación.

2.2 Valor y forma de pago

Para fines académicos, las partes acuerdan un valor simbólico total de CM 5.000.000, distribuido en cinco (5) sprints de CM 1.000.000 cada uno. Este valor no representa tarifa de mercado, sino una referencia didáctica para modelar la gestión contractual del proyecto.

| Sprint | Periodo | Entregable base | Anticipo (50%) | Saldo contra aceptación (50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1-2 | Arquitectura base, backlog refinado y diseño inicial | CM 500.000 | COP 500.000 |
| Sprint 2 | Semanas 3-4 | Autenticación, roles y perfiles | CM 500.000 | CM 500.000 |
| Sprint 3 | Semanas 5-6 | Rutas y visualización en mapa | CM 500.000 | CM 500.000 |
| Sprint 4 | Semanas 7-8 | Solicitudes, aceptación y contacto | CM 500.000 | CM 500.000 |
| Sprint 5 | Semanas 9-10 | Calificaciones, panel básico, pruebas y cierre | CM 500.000 | CM 500.000 |

El anticipo de cada sprint se causa al inicio de este. El saldo será exigible una vez el entregable haya sido aprobado mediante acta. En caso de rechazo, EL DESARROLLADOR deberá presentar correcciones dentro del plazo acordado por las partes.

Penalización por entrega tardía: si EL DESARROLLADOR incumple la fecha límite de un sprint por causas imputables a su gestión, se aplicará una deducción del diez por ciento (10%) sobre el valor del sprint respectivo, descontable del pago siguiente. La penalización no procederá cuando exista cambio de alcance aprobado, impedimento externo no atribuible al equipo o evento de fuerza mayor.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS

Todos los entregables producidos para Flety dentro del alcance contratado - incluyendo código fuente, base de datos, documentación técnica, wireframes, diseños, manuales, historias refinadas y demás activos - serán de titularidad de EL CLIENTE una vez se encuentren pagados y aceptados.

EL DESARROLLADOR cede a favor de EL CLIENTE, a título irrevocable y sin limitación territorial, los derechos patrimoniales sobre los activos creados dentro del presente contrato al finalizar el alcance acordado o al completarse los cinco sprints planeados.

EL DESARROLLADOR conservará el reconocimiento académico y de autoría moral sobre su participación, sin que ello limite la explotación académica o futura del producto por parte de EL CLIENTE.

Ningún integrante de EL DESARROLLADOR podrá divulgar la idea de negocio, la lógica operativa, la información técnica, el backlog, las decisiones de arquitectura o la documentación entregada a terceros sin autorización previa y escrita de EL CLIENTE.

4. GARANTÍAS, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

4.1 Garantías

EL CLIENTE será responsable de definir y ejecutar, con apoyo del docente o jurado cuando corresponda, las pruebas de aceptación de cada incremento entregado.

EL DESARROLLADOR garantiza que el software estará libre de errores críticos durante treinta (30) días calendario posteriores a la entrega final del MVP académico.

EL DESARROLLADOR garantiza además que los entregables cumplirán los requisitos funcionales y no funcionales descritos en el Anexo 2, especialmente en lo relativo a roles, trazabilidad básica del flujo de reserva, compatibilidad móvil y desempeño aceptable en entorno de prueba.

4.2 Mantenimiento post-lanzamiento

Con posterioridad a la entrega final, EL DESARROLLADOR brindará soporte técnico académico por tres (3) meses, contados desde la firma del acta final de aceptación.

El soporte incluirá corrección de bugs críticos con tiempo de respuesta máximo de veinticuatro (24) horas y hasta diez (10) horas mensuales de ajustes menores, siempre que no impliquen nuevas funcionalidades fuera del alcance pactado.

Se entienden excluidos del mantenimiento los cambios mayores de arquitectura, integraciones nuevas, desarrollos móviles nativos, facturación electrónica, analítica predictiva, GPS en tiempo real o cualquier elemento declarado fuera de alcance.

5. TERMINACIÓN

Serán causales de terminación anticipada: (i) incumplimiento reiterado de plazos equivalente a más de dos sprints retrasados; (ii) entregables no aprobados en dos revisiones consecutivas por deficiencias sustanciales; (iii) abandono del proyecto por cualquiera de las partes; o (iv) mutuo acuerdo.

En caso de terminación, EL CLIENTE solo estará obligado a pagar los sprints efectivamente aprobados. EL DESARROLLADOR deberá entregar el código, la documentación y los avances parciales construidos hasta la fecha de terminación.

Caso fortuito y fuerza mayor: las partes quedarán exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones cuando este sea consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, de conformidad con la ley colombiana.

6. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se obligan a mantener reserva sobre la información técnica, de negocio, contractual y metodológica conocida con ocasión del presente acuerdo. La obligación de confidencialidad se mantendrá durante la vigencia del contrato y por dos (2) años adicionales, salvo información que sea pública o que deba revelarse por orden de autoridad competente.

7. CLÁUSULA ESENCIAL DE NATURALEZA DIDÁCTICA Y PREVALENCIA

Este contrato se suscribe en el marco de un ejercicio académico del curso de Gestión de Proyectos de Software y tiene carácter exclusivamente didáctico, sin fines comerciales inmediatos.

La relación cliente-desarrollador es simulada para efectos de evaluación. Los valores pactados son simbólicos y no corresponden a precios reales de mercado.

La capacidad máxima de trabajo del equipo desarrollador se limita a cinco (5) horas semanales por cada desarrollador y cinco (5) horas semanales del Scrum Master, priorizando el aprendizaje, la planeación y la gestión por encima del volumen de producción.

El objetivo principal del instrumento es evidenciar habilidades de gestión de proyectos, planificación incremental, identificación de riesgos, negociación de alcance, trabajo en equipo y documentación contractual.

La presente cláusula prevalece sobre cualquier disposición que resulte contradictoria con la naturaleza académica del proyecto.

8. JURISDICCIÓN Y DOMICILIO

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. Para todos los efectos legales y académicos, las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Zarzal, Valle del Cauca, y cualquier controversia será sometida a los jueces competentes de dicha jurisdicción, salvo acuerdo académico distinto entre las partes.

9. ANEXOS INTEGRANTES

Hacen parte integral del presente contrato los siguientes anexos:

• Anexo 1. Alcance y entregables del proyecto Flety para cinco (5) sprints.

• Anexo 2. Especificaciones técnicas, funcionales y no funcionales del MVP.

FIRMAS

| EL CLIENTE | EL DESARROLLADOR |
| --- | --- |
| _______________________________ Representante del proyecto Flety | _______________________________ Scrum Master / Líder del equipo |
| Fecha: _______________________ | Fecha: _______________________ |

ANEXO 1

Alcance y entregables del proyecto Flety por sprint

Este anexo consolida el alcance académico del proyecto Flety y su traducción en incrementos verificables por sprint, a partir del backlog, los objetivos del proyecto y el documento de alcance previamente construido.

| Sprint | Objetivo | Historias/épicas asociadas | Entregables | Criterios de aceptación resumidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación técnica del MVP | TH1, TH3, backlog base | Repositorio, arquitectura PWA, modelo de datos inicial, backlog priorizado, lineamientos UX | Entorno de trabajo configurado, arquitectura documentada y backlog listo para ejecución. |
| 2 | Autenticación y roles | HU1, HU2, HU3, HU4, TH2 | Registro, login, validación básica, control de acceso por roles, perfiles iniciales | Cada rol ingresa solo a las funciones que le corresponden; no hay errores críticos de acceso. |
| 3 | Rutas y visualización | HU5, HU6, HU7, HU8, HU10 | Publicación, edición y visualización de rutas; búsqueda por origen/destino o cercanía; mapa funcional | Transportista publica ruta y productor la visualiza en máximo 5 segundos en entorno de prueba. |
| 4 | Solicitudes y confirmación | HU9, HU11, HU12, HU13, TH4 | Solicitud de transporte, aceptación o rechazo, contacto básico entre partes, estado de la solicitud | La reserva se completa en pocos pasos y ambas partes reciben confirmación visible del resultado. |
| 5 | Confianza, administración y cierre | HU15, HU16, HU17, objetivo de calificaciones y demo | Calificaciones, panel administrativo básico, pruebas finales, corrección de bugs, demo y documentación de cierre | Se ejecutan dos flujos completos sin errores críticos y el Product Owner acepta el MVP académico. |

Backlog prioritario del MVP

| Código | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU1-HU4 | Gestión de usuarios, registro, autenticación y roles | Alta |
| HU5-HU7 | Publicación y mantenimiento de rutas de retorno | Alta |
| HU8-HU10 | Búsqueda de rutas y solicitud de transporte | Alta |
| HU11-HU13 | Aceptación o rechazo del servicio y confirmación | Alta |
| HU14 | Acuerdo de pago externo sin pasarela integrada | Media |
| HU15-HU17 | Panel administrativo y reportes básicos | Media |
| Calificaciones | Valoración bidireccional post-servicio | Media |
| Out of scope | Pagos integrados, GPS en tiempo real, IA y app nativa | Excluido |

ANEXO 2

Especificaciones técnicas, funcionales y no funcionales del MVP

Las siguientes especificaciones se construyen con base en el modelo de negocio, el plan de negocio, las tarjetas de backlog y los objetivos funcionales definidos para Flety. Se proponen como referencia académica realista para la ejecución del contrato.

1. Descripción funcional del sistema

Tipo de solución: aplicación web progresiva (PWA) enfocada en uso móvil para contextos rurales.

Usuarios principales: transportista, productor agrícola y administrador.

Propósito: conectar capacidad ociosa en viajes de retorno con necesidades de transporte agrícola de menor escala.

Flujos clave: registro por rol, publicación de ruta, búsqueda de opción disponible, solicitud de transporte, aceptación/rechazo, coordinación de contacto y calificación posterior.

2. Arquitectura y stack sugerido

| Componente | Tecnología sugerida | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite con capacidades PWA | Interfaz responsive y experiencia móvil. |
| Backend | Node.js / Express o Supabase | Lógica del negocio y exposición de servicios. |
| Base de datos | PostgreSQL o MySQL | Persistencia de usuarios, rutas, solicitudes, pagos externos y calificaciones. |
| Autenticación | JWT o Supabase Auth | Registro, inicio de sesión y control de acceso por roles. |
| Mapas | Leaflet u OpenStreetMap / Google Maps | Visualización de rutas y ubicación aproximada. |
| Despliegue | Vercel / Render / servicio equivalente | Entorno de prueba y demo académica. |

3. Requisitos funcionales mínimos

RF-01. Permitir el registro de transportistas con datos personales básicos y datos del vehículo.

RF-02. Permitir el registro de productores con información de finca y contacto.

RF-03. Permitir inicio de sesión y control de acceso por roles.

RF-04. Permitir publicar, editar y eliminar rutas de retorno con origen, destino, fecha, hora y capacidad.

RF-05. Permitir al productor consultar rutas activas por trayecto o ubicación.

RF-06. Permitir generar solicitudes de transporte indicando peso, tipo de carga y destino.

RF-07. Permitir al transportista aceptar o rechazar solicitudes asociadas a su ruta.

RF-08. Permitir compartir un canal básico de contacto entre las partes.

RF-09. Permitir registrar una calificación de 1 a 5 con comentario opcional al cierre del servicio.

RF-10. Permitir al administrador visualizar usuarios, rutas, solicitudes y métricas básicas.

4. Requisitos no funcionales

| Categoría | Exigencia mínima | Indicador de validación |
| --- | --- | --- |
| Usabilidad | Interfaz simple y comprensible para usuarios rurales. | Prueba guiada sin bloqueos graves. |
| Compatibilidad | Operación correcta en navegadores móviles y de escritorio modernos. | Validación en al menos dos navegadores. |
| Rendimiento | Consulta de rutas visibles en menos de 5 segundos en entorno de prueba. | Medición durante demo. |
| Seguridad | Contraseñas protegidas y acceso restringido por rol. | Pruebas básicas de autenticación. |
| Disponibilidad | Ambiente de prueba disponible durante la revisión final. | Acceso funcional al cierre del sprint. |

5. Definition of Ready y Definition of Done

| Definition of Ready (DoR) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- |
| Historia descrita, criterio de aceptación definido, dependencias aclaradas, tamaño razonable y valor de negocio entendible. | Funcionalidad desarrollada, probada, sin bugs críticos, documentada y demostrada al Product Owner. |
| Diseño o referencia funcional disponible para iniciar el trabajo. | Aprobación en Sprint Review y actualización de evidencia técnica o funcional. |

6. Exclusiones técnicas

No se incluye pasarela de pagos integrada en esta fase; el pago será acordado externamente entre los usuarios.

No se incluye aplicación móvil nativa para Android o iOS.

No se incluye optimización avanzada de rutas mediante inteligencia artificial.

No se incluye monitoreo GPS en tiempo real ni integración con sistemas empresariales externos.

No se incluye facturación electrónica integrada en el MVP académico.